Таблица 11

# Отчет

# о достижении показателей эффективности муниципальной программы

# «Стимулирование экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Значение на начало года | | Плановое значение | | | Фактическое значение | | | Примечания (причины отклонения) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | 1426 | | + 0,5 - 1 % | | | 1488 | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение количества занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике | | 43,7 | | + 0,5 – 1 % | | | 43,8 | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работни­ков в малом и среднем бизнесе (тыс. руб.) | | 14,8 | | + 1-2 % | | | 14,9 | | | Показатель не достигнут | | |
| Прирост отгруженной продукции, выполненной работы, оказанных услуг в общем объеме в малом и среднем бизнесе % | | 45 | | + 2 – 3 % | | | 46 | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал | | 2 262 986 | | + 3-5 % | | | 1 391 561 | | | Снижение объемов инвестиций связано с отсутствием на территории Сланцевского района крупных инвестиционных проектов в отчетном периоде.  В 2018 году планируется реализация инвестиционного проекта по производству чёрных пеллет, открытие нового сельскохозяйственного предприятия ООО «Крафт», участие в Программе приграничного сотрудничества «Эстония – Россия» | | |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельскохозяйственных организаций | | 26,2 | | + 1-2%; | | | 28,6 (+9%) | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение валового производства молока | | 17239,8 | | + 1,5% | | | 17915,1 (+4%) | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение поголовья КРС | | 5067 | | + 1,5% | | | 5072 | | | Показатель не достигнут, в связи со снижением поголовья коров в ООО «Сланцевское» | | | 5 |
| Принятие Стратегии социально-экономического развития Сланцевского муниципального района | | 0 | | 1 ед. | | | 1 | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение поступлений от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета района | | 16,9 | | + 3 %; | | | 15,2 | | | Показатель не достигнут | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | 43,7 | | 0,2 % | | | 43,8 | | | Показатель достигнут | | |
| Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | | 328,5 | | 0,2 % | | | 346 | | | Показатель достигнут | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
| Показатели эффективности программы, достигнутые по итогам 2017 года считать удовлетворительными, продолжить реализацию программных мероприятий в следующем году с целью достижения показателей эффективности.  Руководитель программы | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | (должность) | |  | (подпись) | |  | (фамилия, инициалы) | |  |