## Лист2
Приложение № 2 к Программе (в редакции постановления администрации Сланцевского муниципального района от 05.11.2019 № 1742-п)
ПЛАН
реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
|  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет СМР | Бюджет СГП | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области" на 2019 — 2025 годы | Отдел по строительству, сектор по архитектуре и отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 117957.0317 | 0 | 75829.596 | 13557.5 | 28569.9357 | 0
|  |  |  | 2020 | 20148.3 | 0 | 1700.8 | 0 | 18447.5 | 0
|  |  |  | 2021 | 26606.4 | 0 | 7329.8 | 0 | 19276.6 | 0
|  |  |  | 2022 | 14687.3 | 0 | 1700.8 | 0 | 12986.5 | 0
|  |  |  | 2023 | 15207 | 0 | 1700.8 | 0 | 13506.2 | 0
|  |  |  | 2024 | 15747.3 | 0 | 1700.8 | 0 | 14046.5 | 0
|  |  |  | 2025 | 16310.3 | 0 | 1700.8 | 0 | 14609.5 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 226663.6317 | 0 | 91663.396 | 13557.5 | 121442.7357 | 0
Подпрограмма 1 "Градостроительная деятельность" | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 1312.5 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0
|  |  |  | 2020 | 6032.3 | 0 | 0 | 0 | 6032.3 | 0
|  |  |  | 2021 | 6303.4 | 0 | 0 | 0 | 6303.4 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования | Сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 1312.5 | 0 | 0 | 0 | 1312.5 | 0
|  |  |  | 2020 | 6032.3 | 0 | 0 | 0 | 6032.3 | 0
|  |  |  | 2021 | 6303.4 | 0 | 0 | 0 | 6303.4 | 0
|  |  | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 13648.2 | 0 | 0 | 0 | 13648.2 | 0
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 76597.6807 | 0 | 64507.838 | 0 | 12089.8427 | 0
|  |  |  | 2020 | 12786.7 | 0 | 1700.8 | 0 | 11085.9 | 0
|  |  |  | 2021 | 13284.8 | 0 | 1700.8 | 0 | 11584 | 0
|  |  |  | 2022 | 13748.2 | 0 | 1700.8 | 0 | 12047.4 | 0
|  |  |  | 2023 | 14230.1 | 0 | 1700.8 | 0 | 12529.3 | 0
|  |  |  | 2024 | 14731.3 | 0 | 1700.8 | 0 | 13030.5 | 0
|  |  |  | 2025 | 15253.6 | 0 | 1700.8 | 0 | 13552.8 | 0
Основное мероприятие 2.1 Ремонт дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Отдел по строительству, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 73969.6984 | 0 | 63252.428 | 0 | 10717.2704 | 0
|  |  |  | 2020 | 11849.6 | 0 | 1700.8 | 0 | 10148.8 | 0
|  |  |  | 2021 | 12305.7 | 0 | 1700.8 | 0 | 10604.9 | 0
|  |  |  | 2022 | 12729.9 | 0 | 1700.8 | 0 | 11029.1 | 0
|  |  |  | 2023 | 13171.1 | 0 | 1700.8 | 0 | 11470.3 | 0
|  |  |  | 2024 | 13629.9 | 0 | 1700.8 | 0 | 11929.1 | 0
|  |  |  | 2025 | 14108.1 | 0 | 1700.8 | 0 | 12407.3 | 0
Из них:
2.1.1. Капитальный ремонт и Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения, ВСЕГО: |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1827.428 | 0 | 1700.8 | 0 | 126.628 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Грибоедова (участок от ул. Кирова до ул. Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1827.428 | 0 | 1700.8 | 0 | 126.628 | 0
2.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характеристикам, ВСЕГО: |  | 2019 | 2019 | 2019 | 66477.483 | 0 | 61551.628 | 0 | 4925.855 | 0
в том числе по объектам:
2.1.2.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК 0 + 00 до ПК 27 + 75,68) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 34336.818 | 0 | 31792.3 | 0 | 2544.518 | 0
2.1.2.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Комсомольское шоссе (участок от ПК 39 + 24,35 до ПК 47 + 51,39) в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 10495.099 | 0 | 9717.7 | 0 | 777.399 | 0
2.1.2.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения к деревне Сижно в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 9976.874 | 0 | 9237.587 | 0 | 739.287 | 0
2.1.2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования местного значения на ул. Свободы в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 11668.692 | 0 | 10804.041 | 0 | 864.651 | 0
Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктах ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО" |  | 2019 | 2025 | 2019 | 1394.916 | 0 | 1255.41 | 0 | 139.506 | 0
|  |  |  | 2020 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 0
|  |  |  | 2021 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 0
|  |  |  | 2022 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0
|  |  |  | 2023 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 0
|  |  |  | 2024 | 156.1 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 0
|  |  |  | 2025 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 162.3 | 0
в том числе по объектам:
2.2.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Сижно в г. Сланцы Ленинградской области |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1394.916 | 0 | 1255.41 | 0 | 139.506 | 0
Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | 2025 | 2020 | 377.7 | 0 | 0 | 0 | 377.7 | 0
|  |  |  | 2021 | 394.6 | 0 | 0 | 0 | 394.6 | 0
|  |  |  | 2022 | 410.4 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 0
|  |  |  | 2023 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 426.8 | 0
|  |  |  | 2024 | 443.9 | 0 | 0 | 0 | 443.9 | 0
|  |  |  | 2025 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 461.7 | 0
Основное мероприятие 2.4. Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов |  | 2019 | 2025 | 2019 | 1233.0663 | 0 | 0 | 0 | 1233.0663 | 0
|  |  |  | 2020 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 426.7 | 0
|  |  |  | 2021 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 445.8 | 0
|  |  |  | 2022 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 463.6 | 0
|  |  |  | 2023 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 482.1 | 0
|  |  |  | 2024 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 501.4 | 0
|  |  |  | 2025 | 521.5 | 0 | 0 | 0 | 521.5 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 160632.3807 | 0 | 74712.638 | 0 | 85919.7427 | 0
Подпрограмма 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 1894 | 0 | 285 | 0 | 1609 | 0
|  |  |  | 2020 | 1329.3 | 0 | 0 | 0 | 1329.3 | 0
|  |  |  | 2021 | 7018.2 | 0 | 5629 | 0 | 1389.2 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2022 | 939.1 | 0 | 0 | 0 | 939.1 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2023 | 976.9 | 0 | 0 | 0 | 976.9 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2024 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2025 | 1056.7 | 0 | 0 | 0 | 1056.7 | 0
Основное мероприятие 3.1. Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевание территорий инженерных сетей; | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 585 | 0 | 285 | 0 | 300 | 0
|  |  |  | 2020 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 306.2 | 0
|  |  |  | 2021 | 6421.53 | 0 | 5629 | 0 | 792.53 | 0
|  |  |  | 2022 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 0
|  |  |  | 2023 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 0
|  |  |  | 2024 | 344.8 | 0 | 0 | 0 | 344.8 | 0
|  |  |  | 2025 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 358.6 | 0
Основное мероприятие 3.2. Строительство газопроводов |  | 2019 | 2025 | 2019 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0
|  |  |  | 2020 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 0
|  |  |  | 2021 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 0
|  |  |  | 2022 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0
|  |  |  | 2023 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0
|  |  |  | 2024 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 0
|  |  |  | 2025 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
Основное мероприятие 3.3. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей |  | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 306.2 | 0
|  |  |  | 2021 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0
|  |  |  | 2022 | 332.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 0
|  |  |  | 2023 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 346.1 | 0
|  |  |  | 2024 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
|  |  |  | 2025 | 374.4 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 0
Основное мероприятие 3.4. Проведение экспертизы проектно-сметной документации: |  | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 510.3 | 0 | 0 | 0 | 510.3 | 0
|  |  |  | 2021 | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 60.77 | 0
|  |  |  | 2022 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0
|  |  |  | 2023 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0
|  |  |  | 2024 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0
|  |  |  | 2025 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
Основное мероприятие 3.5. Межевание земельных участков под строительство наружных сетей с постановкой на кадастровый учет |  | 2019 | 2025 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0
|  |  |  | 2021 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0
|  |  |  | 2022 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0
|  |  |  | 2023 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0
|  |  |  | 2024 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 0
|  |  |  | 2025 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 0
Основное мероприятие 3.6. Оформление технических планов на сооружение -газопровод распределительный |  | 2019 | 2025 | 2019 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 14230.2 | 0 | 5914 | 0 | 8316.2 | 0
Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения» | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 38152.851 | 0 | 11036.758 | 13557.5 | 13558.593 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2017 | 2017 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Улучшение условий для предпринимательства в рамках реализации международных проектов | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района | 2019 | 2025 | 2019 | 21128 | 0 | 0 | 13557.5 | 7570.5 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
4.1.1. Благоустройство территории в рамках международного проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster |  | 2019 | 2025 | 2019 | 15657.5 | 0 | 0 | 9886.9 | 5770.6 | 0
4.1.2. Проведение мероприятий по благоустройству мест организации ярмарок в рамках международного проекта ER45_FarmerCraft |  | 2019 | 2025 | 2019 | 5470.5 | 0 | 0 | 3670.6 | 1799.9 | 0
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий в рамках областного закона от 15.01.2018 №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" |  | 2019 | 2019 | 2025 | 3456.5 | 0 | 3086.5 | 0 | 370 | 0
из них по объектам:
4.2.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (устройство пешеходных тротуаров из брусчатки) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 3456.5 | 0 | 3086.5 | 0 | 370 | 0
Основное мероприятие 4.3. Оборудование детских игровых и спортивных площадок, освещение улично-дорожной сети |  | 2019 | 2025 | 2019 | 7950.258 | 0 | 7950.258 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
4.3.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (оборудование детской площадки) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 3968.696 | 0 | 3968.696 | 0 | 0 | 0
4.3.2. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (освещение улично-дорожной сети) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 582.436 | 0 | 582.436 | 0 | 0 | 0
4.3.3. Установка детского комплекса по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
4.3.4. Благоустройство территории парка в микрорайоне Лучки |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1899.126 | 0 | 1899.126 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4. Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха |  | 2019 | 2025 | 2019 | 5618.093 | 0 | 0 | 0 | 5618.093 | 0
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
4.4.1. Благоустройство территории по адресу: ул. Гагарина д.1 в г. Сланцы (благоустройство) |  | 2019 | 2019 | 2019 | 1446.953 | 0 | 0 | 0 | 1446.953 | 0
4.4.2. Благоустройство территории парка в микрорайоне Лучки |  | 2019 | 2019 | 2019 | 4171.14 | 0 | 0 | 0 | 4171.14 | 0
Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 38152.851 | 0 | 11036.758 | 13557.5 | 13558.593 | 0