| Отчет |
| --- |
| о достижении показателей социальной, |
| бюджетной и экономической эффективности |
| Наименование показателя | Базовый показатель | Плановое значение 2017 | Фактическое значение 2017 | Плановое значение 2018 | Фактическое значение 2018 | Плановое значение 2019 | Фактическое значение 2019 | Примечания (причины отклонения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| Показатель (индикатор) -увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом),% | 75,9 т. | 0,25 | 0,97 | 0,25 | 0,94 | 0,25 | 4,95 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) - доля участников клубных формирований в общем количестве жителей Сланцевского городского поселения, % | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 2,47 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) — количество обращений в библиотеку (по сравнению с предыдущим годом), % | 120,8 т. | 0,5 | 12,9 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | 2,4 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель — объем финансовой поддержки, направленной на развитие и модернизацию муниципальных учреждений культуры, тыс. руб. | 5795,987 | 674 | 672,909 | 13733,5 | 13707,0024 | 12849,6 | 12848,867 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) — количество муниципальных учреждений культуры, в которых производился капитальный ремонт, ед. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | В 2017 году не выделено софинансирование из местного бюджета. В 2018, 2019 годах значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сланцевского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области, % | 78,2 | 88,7 | 89,6 | 85,6 | 99,3 | 85,6 | 100,3 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) - доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку, обучение на семинарах, лабораториях и практикумах, % | 15 | 15 | 94 | 15 | 15 | 15 | 61,8 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) 9 — количество посещений библиотек Сланцевого муниципального района (на 1 жителя в год), пос. | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) — количество посещений мероприятия, чел. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) Доля подростков и молодежи от 14 до 30 лет, занимающихся в молодежных клубах, центрах и других досуговых учреждениях от общего числа молодежи поселения, % | 12,4 | 13 | 13,1 | 13 | 12,6 | 14 | 19,2 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) Количество посещений молодежных мероприятий, чел. | 800 | 950 | 1070 | 950 | 1050 | 1200 | 8823 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) Количество детей, охваченных организованными формами досуга и занятости в летний период, чел. | 30 | 30 | 54 | 30 | 65 | 30 | 38 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 22 | 22,25 | 31,7 | 22,5 | 34,6 | 22,75 | 42 | Значение показателя достигнуто |
| Показатель (индикатор) Количество участников спортивных мероприятий, чел. | 4050 | 4100 | 4300 | 4150 | 5213 | 4200 | 6052 | Значение показателя достигнуто |
| Вывод: в 2017 - 2019 году достигнуты параметры высокого уровня эффективности реализации программы Руководитель программы начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального района Т.С.Лакшина |