Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения

на 2016 -2018  годы» за  первое полугодие 2018 года

Основными задачами муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016 - 2018 год» являлись:

- - создание условий для профилактики и пресечения правонарушений, профилактики и раскрытия преступлений в Сланцевском городском поселении;

- - снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защищенности населения и территорий Сланцевского городского поселения от поражающих факторов чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, опасностей возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- - обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016 -2018 годы» включала реализацию мероприятий по трем подпрограммам:

- подпрограмма 1: «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка»;

- подпрограмма 2: «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- подпрограмма 3 «Пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах».

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016 - 2018 годы» реализуется с 01.01.2016 до 31.12.2018 года.

Мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» в 2018 году планируется использовать 819 100,00 руб.

Исполнено в сумме 403 596,00 руб. в том числе по мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1: Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» - планировалось использовать сумму — 140 000,00 руб,

исполнено в сумме 142 330,00 руб. - в соответствии с муниципальными контрактами от 24.01.2018 № 9; от 05.04.2018 №28 «На оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и содержанию сетей аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» Сланцевского городского поселения», заключенным с ООО «КОНТАКТ».

Основное мероприятие 1.2: Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» -  планировалось использовать сумму — 175 266,00 руб., использовано 175 266,00 руб. - в соответствии с муниципальным контрактом от 02.03.2018 года № 14, заключенным с ООО «КОНТАКТ».

Основное мероприятие 1.3 Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 2018 году планировалось  использовать 10 000,00 руб. В первом полугодии мероприятия не проводились, перенесены на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 1.4 Участие в профилактике терроризма и экстремизма. Планируется использовать сумму — 288 070,00руб, использовано — 55 000,00 руб. Реализация оставшаяся суммы 233 070,00 руб. планируется использовать во втором полугодии 2018 года.

Основное мероприятие 1.5  Участие в профилактике наркомании - в 2018 году планировалось  использовать 10 000,00 руб. В первом полугодии мероприятия не проводились, перенесены на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 1.6  Осуществление мер по противодействию коррупции- в 2018 году планировалось  использовать 10 000,00 руб. В первом полугодии мероприятия не проводились, перенесены на второе полугодие 2018 года.

Мероприятия подпрограммы 2: «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2018 году планируется использовать на мероприятия подпрограммы — 1 018 900,00 руб. Основное мероприятие 2.1: Оснащение учебно-консультативных пунктов в 2018 году не планировалось.

Основное мероприятие 2.2: Обучение не работающего населения к действиям гражданской обороны и  в ЧС планировалась реализация суммы — 66 000,00 руб. Ассигнования сокращены до 0 руб.

Основное мероприятие 2.3: Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС планировалась  сумма 952 900,00,00 руб.  На территории Сланцевского муниципального района ЧС не зарегистрировано.

Основное мероприятие 2.4: Модернизация местной системы оповещения  в 2018 году не планировалась.

Мероприятия подпрограммы 3 «Пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах» планируется использовать сумму  279 100,00 руб. В первом полугодии исполнено в сумме 238 000,00 руб., в том числе по мероприятиям:

- Основное мероприятие 3.1: Противопожарная пропаганда — в 2018 году не планировалось

- Основное мероприятие 3.2: На развитие добровольной пожарной дружины в 2018 году мероприятия не планировались.

- Основное мероприятие 3.3: Устройство противопожарной минерализованной полосы планировалось  на сумму 41 100,00 руб. Реализация мероприятия перенесено на второе полугодие 2018 года.

Основное мероприятие 3.4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах планировалось использование суммы 238 000,00 руб. Ассигнования использованы в сумме 238 000,00 руб.,  в соответствии с муниципальным контрактом  «По обеспечению безопасности населения на водоемах Сланцевского городского поселения» с Межрегиональной Санкт - Петербургской городской и Ленинградской областной общественной организацией «ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» (ВОСВОД).

|  |  | Начальник отдела по безопасности администрации Сланцевского муниципального района |  |  |  | В.М.Богданов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Безопасность жизнедеятельности населения Сланцевского городского поселения на 2016 - 2018 годы»;

Отчетный период: первое полугодие  2018 года;

Ответственный исполнитель: Отдел по безопасности и техническому обеспечению (подпрограмма 1), комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры (подпрограмма 2; 3) администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

| № п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/ основного мероприятия подпрограммы, мероприятия основного мероприятия/мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Отдел по безопасности | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 0,0 | 0,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 330,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 330,00 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | отдел по безопасности | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 175 266,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 266,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 266,00 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | отдел по безопасности | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 участие в профилактике терроризма и экстремизма | отдел по безопасности | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 288 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 участие в профилактике наркомании | отдел по безопасности | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 осуществление мер по противодействию коррупции | отдел по безопасности | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение учебно-консультативных пунктов | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обучение не работающего населения к действиям гражданской обороны и в ЧС. | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 952 900.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Модернизация местной системы оповещения | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Противопожарная пропаганда | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Развитие ДПД | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Устройство противопожарной минерализованной полосы; | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 41.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Комитет ЖКХ | -//- | -//- | 0,0 | 0,0 | 238 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238 000,0 | 0,0 |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному11 | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» |
| 1.1 | Техническое обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 20 | 21 | 21 |  |
| 1.2 | Замена неработающего оборудования АПК АИС «Безопасный город» | шт. | 4 | 22 | 22 |  |
| 1.3 | Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | шт. | 1000 | 1 | 0 |  |
| 1.4 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 1000 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Участие в профилактике наркомании | шт. | 1000 | 1 | 0 |  |
| 1.6 | Осуществление мер по противодействию коррупции | шт. | 1000 | 1 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2: «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 2.1 | Оснащение учебно-консультативных пунктов | ед. | 1 | 0 | 0 | Сокращение ассигнований. |
| 2.2 | Обучение не работающего населения к действиям гражданской обороны и в ЧС | шт. | 1000 | 1000 | 0 | Второе полугодие 2018 |
| 2.3 | Создание резервного финансового фонда для предупреждения и ликвидации ЧС | тыс. руб. | 952 900,0 | 0,0 | 0 | Отсутствие необходимости в реализации |
| 2.4 | Модернизация местной системы оповещения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Сокращение ассигнований. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах» |
| 3.1 | Противопожарная пропаганда | шт. | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| 3.2 | Развитие добровольной пожарной дружины | шт. | 0 | 0 | 0 | Не планировалось |
| 3.3 | Устройство противопожарной минерализованной полосы; | шт. | 2 | 0 | 0 | Второе полугодие 2018 |
| 3.4 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | ед. | 1 | 1 | 1 |  |

Отчет

о достижении показателей эффективности муниципальной программы

| Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимизация последствий террористической угрозы, снижения уровня криминогенной обстановки | Отдел по безопасности | 85% ; 40% | 90% ; 50% | 100 % |  |
| Приобретение не работающим населением навыков действия при проведении мероприятий по гражданской обороне, возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО,ЧС и ПБ | 0 % | 90% | 0% |  |
| Охват территории Сланцевского городского поселения системой оповещения населения | Отдел ГО,ЧС и ПБ | 60% | 70% | 0% |  |
| Наличие профессионально грамотных добровольных пожарных дружин для охвата от общего числа населённых пунктов и удалённых жилых районов городского поселения | Отдел ГО,ЧС и ПБ | 0% | 50% | 0% |  |
| Повышение безопасность на водных объектах в местах массового отдыха жителей Сланцевкого городского поселения | Отдел ГО,ЧС и ПБ | 90% | 90% | 50% |  |
|  |  | Начальник отдела по безопасности |  |  |  |  | В.М.Богданов |  |  |