**Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной программы Сланцевского муниципального района «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 27.11.2018 № 1575-п.

Основной целью программы является обеспечение современными документами территориального планирования и градостроительного зонирования поселений муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

Программа состоит из подпрограммы «Градостроительная деятельность» (далее — Подпрограмма). Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия, запланированные на 2020 год:

1. Подготовка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселения;
2. Проектные работы по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования МО;
3. Выполнение землеустроительных работ для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости;
4. Выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон поселений Сланцевского муниципального района.

Связанные целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы:

1. Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования — 1 шт.;
2. Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов — до 100%;
3. Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ территориальных (функциональных) зон — до 100%.

Показатели по мероприятиям Подпрограммы, запланированным на 2020 год, достигнуты.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник сектора по архитектуре | Лебедева Э.Н. |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: "Об обеспечении разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 - 2022 годы".

Отчетный период: январь - декабрь 2020 года.

Ответственный исполнитель: сектор по архитектуре администрации Сланцевского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП/основногомероприятия подпрограммы,мероприятия основного мероприятия/мероприя тия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Фактичес кая дата начала реализаци имероприя тия (квартал, год) | Фактическ ая дата окончания реализаци имероприят ия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |
| Федерал ьныйбюджет | Областн ойбюджет | Бюджет МО | Прочие источни ки | Федерал ьныйбюджет | Областн ойбюджет | Бюджет МО | Прочие источни ки | Федерал ьныйбюджет | Областн ойбюджет | Бюджет МО | Прочие источни ки |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| **1** | ***Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»*** |
| 1.1 | Подготовка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки муниципального образования поселения | Сектор по архитектуреадминистрации Сланцевскогомуниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевскогомуниципального района на основании заключенныхмуниципальных контрактов | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Проектные работы по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования МО | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Выполнение землеустроительных работ для внесения сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости | Сектор по архитектуреадминистрации Сланцевскогомуниципального района; юридические и физические лица, оказывающие услуги администрации Сланцевскогомуниципального района на основании заключенныхмуниципальных контрактов | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон поселений Сланцевского муниципального района | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Сведения**

**o фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» |
| 1.1 | наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительногозонирования | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов | шт. | 140 | 11 | 15 |  |
| % | 89,7 | 100 | 100 |
| 1.3 | увеличение количества поставленных на государственный кадастровыйучет границ территориальных (функциональных) зон | шт. | 100 | 17 | 33 |  |
| % | 75 | 100 | 100 |

**Отчет**

**o достижении показателей эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение наначало года | Плановоезначение | Фактическоезначение | Примечания (причины отклонения) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| наличие актуализированных утвержденных документовтерриториального планирования и градостроительного зонирования | 0 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| увеличение количества поставленных на государственныйкадастровый учет границ населенных пунктов | 140 | 11 | 15 | Показатель достигнут |
| увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет границ территориальных(функциональных) зон | 100 | 17 | 33 | Показатель достигнут |

# Показатели эффективности Программы, достигнутые по итогам 2020 года, считать удовлетворительными. Продолжить реализацию Программы в 2021 году.