**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 1 полугодие 2023 года**

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2021 №1503-п (с изменениями от 23.12.2021 №1843-п, от 09.01.2023 №05-п, от 15.02.2023 №226-п)

По программе запланированный объем финансирования на 2023 год составляет 529,9 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета района – 82,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 414,2 тыс. руб., прочие источники – 33,2 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2023 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 203,5 тыс. руб. Исполнение по программе составляет 38,4 %.

**Комплекс процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе»**

Для защиты прав потребителей населения района в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в Сланцевском районе создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей (далее — ИКЦ). Оказание консультационной помощи потребителям по вопросам защиты прав потребителей в составлении претензий, исковых заявлений, а также жалоб и заявлений в различные инстанции являются основными функциями ИКЦ.

В ИКЦ консультирование граждан осуществляется как на личном приеме, так и по телефону.

Анализ работы деятельности консультационного центра свидетельствует об активности потребителей при отстаивании своих прав. Информирования населения Сланцевского района о правах потребителей осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Сланцевского муниципального района.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий происходит укрепление системы оказания адресной правовой помощи потребителям, права которых были нарушены недобросовестными изготовителями, продавцами при продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) и т.д. Потребители, получившие правовую помощь в рамках реализации мерипрятий, вырабатывают у себя навыки относительно основных правил и практических особенностях составления документов (заявлений, претензий, исковых заявлений и др.), что впоследствии позволит им самостоятельно реализовывать право на защиту своих интересов.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в отчетном периоде прошла успешно. Жители Сланцевского муниципального района активно обращаются к специалисту ИКЦ с вопросами в сфере защиты прав потребителей с целью реализации право восстановительной функций права. За первое полугодие 2023 год поступило и рассмотрено 104 обращения потребителей. Потребителям оказана помощь в составлении 9 претензий к хозяйствующим субъектам, оказана помощь в составление 2 исковых заявлений для обращения в суд по нарушенному праву.

По результатам первого полугодия 2023 года по комплексу процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» исполнено 20,9 тыс. руб., что составляет 45,7%.

В результате проведенной оценки эффективности целевого показателя «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» достигнут уровень 74%, что свидетельствует об эффективности программы.

**Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе»**

Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющим деятельность на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Финансовая поддержка Сланцевской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Сланцевской местной организации общества слепых (Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых») оказана в ноябре 2023 года, в размере 50,0 тыс. руб.

Общественной организации совет ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района Ленинградской области за первое полугодие 2023 года выделена субсидия в размере 182,6 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе» исполнена на 44 %.

33% составляет оценка эффективности по целевым показателям «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе», значение 100% будет достигнуто во втором полугодии 2023 года.

**Комплекс процессных мероприятий: «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов на территории Сланцевского муниципального района»**

Заседание Совета при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям проведено в июне и планируется в декабре 2023 года.

Информационные материалы, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям, находятся в стадии разработки, планируется выпустить и распространить среди населения Сланцевского района во втором полугодии.

Проведение мониторинга религиозной ситуации

По комплексу процессных мероприятий запланированный объем финансирования на 2023 год составляет 10 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 10 тыс. руб., По итогам реализации в 2023 исполнение составляет 0%.

Эффективность целевого показателя «Количество изданных печатных материалов по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 0%, т.к. буклеты находятся в стадии разработки.

Показатель эффективности «Количество проведенных Советов при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 50%.

**Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района»**

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сланцевского муниципального района и их проектов.

В соответствии с положением о комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 18.02.2015 №197-п «Об образовании комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области» заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В первом полугодии 2023 года проведено 2 плановых заседаний комиссии и 1 внеплановое, для рассмотрения поступившего обращения гражданина о фактах коррупции в органах местного самоуправления администрации Сланцевского муниципального района. Обращение комиссией рассмотрено 14.02.2023 и принято решение, что коррупционных фактов не выявлено.

Обеспечен контроль, за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению.

В первом полугодии 2023 года были проанализированы сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой администрации, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, по результатам анализа нарушений не выявлено.

В марте 2023 года в администрации Сланцевского муниципального района состоялся обучающий семинар по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на который были приглашены муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений района. Данный семинар был проведен в соответствии с работой по исполнению Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и с целью обеспечения предоставления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2022 год.

Выпуск и распространение информационных буклетов антикоррупционной направленности планируется осуществить во втором полугодии 2023 года.

По комплексу процессных мероприятий «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района» запланированный объем финансирования на 2023 год составляет 10 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 10 тыс. руб., По итогам реализации в первом полугодии 2023 года исполнение составляет 0 %.

Индикатор эффективности «Количество изданных печатных материалов антикоррупционной тематики» составляет 0%, т.к. реализация показателя запланирована на 2 полугодие 2023 года.

В результате проведенной оценки эффективности программы «Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 1 полугодие 2023 года достигнут уровень 30% в связи с тем, что большинство мероприятий программы запланировано к исполнению во втором полугодии 2023 года. Исполнение показателей ожидается по итогам 2023 года.

Начальник отдела по взаимодействию

с ОМСУ, общим и организационным вопросам Лабызнова Е.И.