**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе**

**«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Сланцевский муниципальный район» на период 2023-2027гг.**»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Сланцевский муниципальный район» на период 2023-2027гг.» утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 10.03.2023 года № 360-п (с изменениями и дополнениями от 09.06.2023 № 905-п, 23.10.2023 № 1860-п) (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, соисполнители – сектор по архитектуре.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района, направленное на сокращение расходов и увеличение доходов.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 25 496,064 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 22 778,80092 тыс.рублей или 89,3%.

Объемы бюджетных ассигнований, структура расходов и исполнение муниципальной программы отражены в отчете о реализации муниципальной программы (таблица 1).

 Удельный вес – 92,4% за 2023 год, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Муниципальное управление», с исполнением в сумме 23 316,94447 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и исполнение ими государственных полномочий Ленинградской области.

 Удельный вес – 2,9% за 2023 год, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Землеустройство и землепользование», с исполнением в сумме 724,256 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на проведение кадастровых работ, межевых планов земельных участков.

Удельный вес – 3,4% за 2023 год, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования жилищного хозяйства», с исполнением в сумме 852,41344 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на управление муниципального имущества в рамках выполнения функций органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, включая мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

Удельный вес – 1,3 % за 2023 год, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и его содержание», с исполнением в сумме 330,23863 тыс. рублей. В рамках мероприятий реализуются расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества, а также на управление муниципальным имуществом.

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 2.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2023год:

Степень достижения целей (решения задач) составляет 350.

Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 98,9%.

Степень реализации мероприятий составляет 100%

Уровень эффективности программы составляет 272%

Заместитель главы администрации-

председатель КУМИ Н.А.Никифорчин

Исполнитель: Комерова О.Р.