**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 1 полугодие 2022 года**

(Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 01.11.2021 №1503-п (с изменениями от 23.12.2021 №1843-п)

По программе запланированный объем финансирования на 2022 год составляет 538,8 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета района – 82,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 423,1 тыс. руб., прочие источники – 33,2 тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2022 года в рамках реализации программы фактически профинансировано 262,9 тыс. руб. Исполнение по программе составляет 48,8 %.

**Комплекс процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе»**

Для защиты прав потребителей населения района в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в Сланцевском районе создан информационно-консультационный центр по защите прав потребителей (далее — ИКЦ). Оказание консультационной помощи потребителям по вопросам защиты прав потребителей в составлении претензий, исковых заявлений, а также жалоб и заявлений в различные инстанции являются основными функциями ИКЦ.

В ИКЦ консультирование граждан осуществляется как на личном приеме, так и по телефону.

Анализ работы деятельности консультационного центра свидетельствует об активности потребителей при отстаивании своих прав. Информирования населения Сланцевского района о правах потребителей осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт администрации Сланцевского муниципального района.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий происходит укрепление системы оказания адресной правовой помощи потребителям, права которых были нарушены недобросовестными изготовителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) и т.д. Потребители, получившие правовую помощь в рамках реализации мерипрятий, вырабатывают у себя навыки относительно основных правил и практических особенностях составления документов (заявлений, претензий, исковых заявлений и др.), что впоследствии позволит им самостоятельно реализовывать право на защиту своих интересов.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» в отчетном периоде прошла успешно. Жители Сланцевского муниципального района активно обращаются к специалисту ИКЦ с вопросами в сфере защиты прав потребителей с целью реализации право восстановительной функций права. За первое полугодие 2022 года поступило и  рассмотрено 103 обращения потребителей. Потребителям оказана помощь в составлении 9 претензий к хозяйствующим субъектам, оказана помощь в составление одного искового заявления для обращения в суд по нарушенному праву.

По результатам первого полугодия 2022 года по подпрограмме 1 исполнено 22,9 тыс. руб., что составляет 50,1%.

В результате проведенной оценки эффективности целевого показателя «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе» достигнут уровень 73%, что свидетельствует об эффективности программы.

**Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе»**

Оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющим деятельность на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Финансовая поддержка Сланцевской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Сланцевской местной организации общества слепых (Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых») будет оказана в ноябре 2022 года, в связи с празднованием дня инвалидов 03 декабря.

Общественной организации совет ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2022 года выделена субсидия в размере 240,0 тыс. руб., остальная часть в сумме 183,1 тыс. руб. будет выделена организации во 2 полугодии 2022 года.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе» исполнена на 50,7 % (фактически профинансировано - 240,0 тыс. руб.)

33% составляет оценка эффективности по целевым показателям «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе», значение 100% будет достигнуто во втором полугодии 2022 года.

**Комплекс процессных мероприятий: «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов на территории Сланцевского муниципального района»**

Заседание Совета при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям в первом полугодии 2022 года проведено в июне, следующее заседание запланировано на декабрь.

Информационные материалы, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям, находятся в стадии разработки, планируется выпустить и распространить среди населения Сланцевского района во втором полугодии.

Проведение мониторинга религиозной ситуации

По подпрограмме запланированный объем финансирования на 2022 год составляет 10 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 10 тыс. руб., По итогам реализации подпрограммы в первом полугодии исполнение составляет 0 %.

Эффективность целевого показателя «Количество изданных печатных материалов по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 0%, т.к. буклеты не выпущены в 1 полугодии 2022 года.

Показатель эффективности «Количество проведенных Советов при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям» составляет 50%.

**Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района»**

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сланцевского муниципального района и их проектов.

В соответствии с положением о комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 18.02.2015 №197-п «Об образовании комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области» заседания проводятся не реже одного раза в квартал.

Обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления администрации Сланцевского муниципального района за первое полугодие 2022 года не поступало.

Обеспечен контроль, за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению.

В первом полугодии 2022 года были проанализированы сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой администрации, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений, по результатам анализа нарушений не выявлено.

В марте 2022 года в администрации Сланцевского муниципального района состоялся обучающий семинар по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на который были приглашены муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений района. Данный семинар был проведен в соответствии с работой по исполнению Указа Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и с целью обеспечения предоставления полных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2021 год.

Выпуск и распространение информационных буклетов антикоррупционной направленности планируется осуществить во втором полугодии 2022 года.

По подпрограмме 4 «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района» запланированный объем финансирования на 2022 год составляет 10 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования – 10 тыс. руб., По итогам реализации подпрограммы в первом полугодии исполнение составляет 0 %.

Индикатор эффективности «Количество изданных печатных материалов антикоррупционной тематики» составляет 0%, т.к. реализация показателя запланирована на 2 полугодие 2022 года.

В результате проведенной оценки эффективности программы «Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе» за 1 полугодие 2022 года достигнут уровень 31,3%, в связи с тем, что большинство мероприятий программы запланировано к исполнению во втором полугодии 2022 года. Исполнение показателей ожидается по итогам 2022 года.

Начальник отдела по взаимодействию

с ОМСУ, общим и организационным вопросам Лабызнова Е.И.