## 1
Приложение 8 к Порядку
Отчет о реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе
Отчетный период: январь - июнь 2022 года
Ответственный исполнитель: Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в от­четном году, тыс. руб. |  |  |  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском районе»
1 | 1. Обеспечение деятельности информационно - консультационного центра для потребителей | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 12.5 | 33.2022 | 0 | 0 | 6.25 | 16.6011 | 0 | 0 | 6.25 | 16.6011
Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сланцевском муниципальном районе»
2 | 1. Основное мероприятие Создание условий для деятельности общественных организаций Сланцевского муниципального района | Отдел бухгалтерского учета администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2. Предоставление субсидии Общественной организации совет ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | Отдел бухгалтерского учета администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 423.1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
4 | 3. Приобретение подарков инвалидам к празднику День инвалидов 3 декабря | Отдел бухгалтерского учета администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.1. Сланцевская районная организация Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Отдел бухгалтерского учета администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.2. Сланцевская местная организация общества слепых (Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общества слепых») | Отдел бухгалтерского учета администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий: «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов на территории Сланцевского муниципального района»
7 | 1. Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории Сланцевского муниципального района | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2. Проведение заседаний Совета при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3. Публикация информационно публицистических материалов, посвященных истории, культуре и традициям народов, современной жизни национальных общин, направленных на воспитание культуры толерантности, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 4. Проведение мониторинга религиозной ситуации | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий: «Профилактика коррупции на территории Сланцевского муниципального района»
11 | 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сланцевского муниципального района и их проектов | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4. Анализ обращений граждан и организаций на наличие информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления администрации Сланцевского муниципального района. При наличии в обращениях граждан информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации Сланцевского муниципального района направление материалов в комиссию по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Сланцевского муниципального района | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 6. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 7. Обеспечение контроля, за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 8. Проведение сравнительного анализа сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой администрации, муниципальными служащими, уководителями муниципальных учреждений, в целях выявления случаев неполноты и недостоверности таких сведений, установления фактов несоблюдения ими антикоррупционных стандартов | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 9. Разъяснение муниципальным служащим положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также о наиболее часто встречающихся ошибках при заполнении муниципальными служащими сведений о доходах и расходах | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 10. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 11. Выпуск и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, плакатов антикоррупционной направленности | Отдел по взаимодействию с органами МСУ, общим и организационным вопросам администрации Сланцевского муниципального района | I квартал 2022 | IV квартал 2022 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель программы |  | Начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам |  |  |  | Лабызнова Е.И.
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)

## 2
Приложение 9 к Порядку
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора)
|  |  | Год, предшествующий отчетному1 | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа Сланцевского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Сланцевском муниципальном районе»
1 | Показатель (индикатор) Количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования (в т.ч. количество составленных претензий и исковых заявлений) | Ед. | 141 | не менее 141 | 103 | Значение целевого показателя будет достигнуто во втором полугодии 2022 года
2 | Показатель (индикатор) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, получивших финансовую поддержку на территории Сланцевского муниципального района | Ед. | 1 | 3 | 1 | Финансовая поддержка будет оказана 2 СО НКО в ноябре 2022 года, в связи с празднованием дня инвалидов 03 декабря
3 | Показатель (индикатор) Количество изданных печатных материалов по межнациональным и межконфессиональным отношениям | Ед. | 100 | 100 | 0 | Значение целевого показателя будет достигнуто во втором полугодии 2022 года
4 | Показатель (индикатор) Количество проведенных Советов при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям | Ед. | 2 | 2 | 1 | Заседание совета при главе администрации по межнациональным и межконфессиональным отношениям запланировано на декабрь 2022 года
5 | Показатель (индикатор) Количество изданных печатных материалов антикоррупционной тематики | Ед. | 100 | 100 | 0 | Значение целевого показателя будет достигнуто во втором полугодии 2022 года
Руководитель программы |  | Начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и организационным вопросам
Лабызнова Е.И.
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)